## Sheet1
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ ĐANG TẢI TRÊN TRANG THÔNG TIN (Kèm theo Công văn số /STNMT-QLĐĐ ngày tháng năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
STT | Tên chủ đầu tư | Tên Dự án | Địa điểm | Quyết định chủ trương đầu tư | Quyết định cho thuê đất | Diện tích (m2) | Quyết định gia hạn sử dụng đất | Tình hình thực hiện dự án
1 | Công ty TNHH Khoáng sản Châu Thành | Dự án đầu tư Nhà máy chế biến tinh quặng titan và nghiền Zircon siêu mịn | Khu Công nghiệp Cam Liên thuộc xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy | 1076/QĐ-KKT ngày 19/9/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế; giãn tiến độ tại các Quyết định số 812/QĐ-KKT ngày 09/7/2019; 624/QĐ-KKT ngày 8/6/2020; 1403/QĐ-KKT ngày 21/10/2021 | 798/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 | 19.720,4 | 3209/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 | mới xây dựng hàng rào, nhà bảo vệ, khu nhà điều hành, khu nhà xưởng; chưa hoàn thành đưa vào sử dụng
2 | Công ty TNHH Xây dựng Đức Thắng | Cửa hàng xăng dầu Đức Thắng | xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới | Quyết định điều chính chủ trương đầu tư số 4493/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 | 1785/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 | 2.024,9 | 994/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 | Chưa hoàn thành Dự án đưa vào sử dụng
3 | Công ty TNHH Thương mại Hiệp Hợp | Siêu thị thương mại Hiệp Hợp | thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy | 4539/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 | 4699/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 | 4.986,0 | 2058/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 | Chưa hoàn thành Dự án đưa vào sử dụng
4 | Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Hưng Phát | Xây dựng cửa hàng xăng dầu | xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy | 573/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 | 2383/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 | 20.000,0 |  | mới xây dựng phần thô nhà điều hành với diện tích khoảng 60 m2, các hạng mục khác chưa triển khai thực hiện, dự án chưa hoàn thành đưa vào sử dụng
5 | Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Sông Giang | Nhà máy sản xuất gạch không nung và Nhà máy Oxy Lệ Thủy | Khu Công nghiệp Cam Liên thuộc xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy | 799/KKT-QLĐT ngày 17/7/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế; điều chỉnh lại tiến độ tại các Quyết định số 1336/QĐ-KKT ngày 08/11/2017, 736/QĐ-KKT ngày 25/6/2019: 921/QĐ-KKT ngày 12/7/2022 | 2042/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 | 18.910,5 | 3216/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 | chưa tiến hành triển khai thực hiện
6 | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển VHC | Nhà máy may xuất khẩu VHC | Khu Công nghiệp Cam Liên thuộc xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy | 799/KKT-QLĐT ngày 17/7/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế; điều chỉnh lại tiến độ tại các Quyết định số 1336/QĐ-KKT ngày 08/11/2017, 736/QĐ-KKT ngày 25/6/2019; 921/QĐ-KKT ngày 12/7/2022 | 646/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 | 20.068,5 |  | mới xây dựng hàng rào, san gạt mặt bằng, chưa tiến hành triển khai thực hiện các hạng mục chính
7 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Thắng | Khu nghỉ dưỡng kết hợp trang trại | thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch | 1394/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 | 4583/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 | 24.334,7 | 1265/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 | mới trồng cây xanh (Cây Sưa và cây ăn quả), các hạng mục chính của dự án chưa triển khai thực hiện
8 | Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Hưng Phát | Xây dựng Trạm dừng chân phục vụ du khách kết hợp di dời cửa hàng xăng dầu Phong Nha | thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch | 3077/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 | 2640/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 | 13.677,9 |  | mới san lấp mặt bằng, chưa hoàn thành đưa vào sử dụng
9 | Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Hưng Phát | Đầu tư cửa hàng xăng dầu | xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch | 180/QĐ-UBND ngày 20/01//2017 | 2634/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 | 9.461,3 |  | xây dựng phần thô trạm bán xăng dầu, chưa hoàn thành đưa vào sử dụng