THAM VẤN ĐTM DỰ ÁN: 
khai thác mỏ sét đồi khu vực hô lây, xã nam hải lăng, tỉnh quảng trị
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1. Thông tin chung
- Tên Chủ dự án: Công ty Cổ phần Gốm cao cấp Hạ Long.

- Địa chỉ: CCN Hải Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

- Số điện thoại liên hệ: 02333 536 666

- Người đại diện Chủ dự án: (Ông) Nguyễn Xuân Tân - Tổng Giám đốc.

- Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Hoàn tất các thủ tục đầu tư: Từ tháng 01 đến tháng 03/2026;

+ Thời gian dự kiến triển khai các thủ tục liên quan đến đất (tiến độ giao đất, thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất): Từ tháng 01 đến tháng 6/2026;

+ Tiến độ xây dựng cơ bản mỏ: Từ tháng 01 đến tháng 03/2026;

+ Đưa dự án vào hoạt động: Tháng 04/2026.

-
Thời gian khai thác: 30 năm.
2. Phạm vi, quy mô Dự án

- Phạm vi khai thác: Diện tích khai thác là 93,5 ha nằm trong phạm vi diện tích 132,57 ha đã được phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt trữ lượng mỏ sét đồi khu vực Hô Lây, xã Nam Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

- Công suất khai thác:

Năm thứ 1: XDCB mỏ + khai thác với công suất 283.226,2 m³ đất nguyên khai (các loại)/năm (tương đương 218.034,0 m³ đất nguyên khối/năm (hệ số nở rời k = 1,299). Trong đó:  

+ Sét gạch ngói: 215.090,4 m³ đất nguyên khai/năm (tương đương 165.581,6 m³ đất nguyên khối/năm);

+ Đất san lấp: 68.135,7 m³ đất nguyên khai/năm (tương đương 52.452,4 m³ đất nguyên khối/năm).

Năm thứ 2 đến năm thứ 30: khai thác với công suất 283.244,4 m³ đất nguyên khai (các loại)/năm (tương đương 218.048,0 m³ đất nguyên khối/năm (hệ số nở rời k = 1,299). Trong đó:  

+ Sét gạch ngói: 215.104,3 m³ đất nguyên khai/năm (tương đương 165.592,2 m³ đất nguyên khối/năm);

+ Đất san lấp: 68.140,1 m³ đất nguyên khai/năm (tương đương 52.455,8 m³ đất nguyên khối/năm).

Thời gian khai thác là 30 năm.

+ Giai đoạn 1: 8,0 năm (từ tháng 07/2024 đến tháng 07/2032); Diện tích thực hiện 25,00 ha.

+ Giai đoạn 2: 7,0 năm (từ tháng 08/2032 đến tháng 07/2039); Diện tích thực hiện 21,82 ha,: Sau khi Công ty khai thác kết thúc Giai đoạn 1, sẽ tiến hành giải phóng diện tích và tiến hành khai thác giai đoạn 2.

+ Giai đoạn 3: 8,0 năm (từ tháng 08/2039 đến tháng 07/2047); Diện tích thực hiện 25,00 ha: Sau khi Công ty khai thác kết thúc Giai đoạn 2, sẽ tiến hành giải phóng diện tích và tiến hành khai thác giai đoạn 3.

+ Giai đoạn 4: 7,0 năm cuối (từ tháng 08/2047 đến tháng 07/2054); Diện tích thực hiện 21,68 ha: Sau khi Công ty khai thác kết thúc Giai đoạn 3, sẽ tiến hành giải phóng diện tích và tiến hành khai thác phần diện tích còn lại

Công nghệ sản xuất: Áp dụng công nghệ khai thác mỏ lộ thiên, gồm: Xúc bốc tầng phủ → Xúc bốc đất sét/đất san lấp → Vận chuyển → Sản xuất gạch Tuynel/San lấp mặt bằng.
3. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

-  Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực dự án:

+ Chủ yếu là đất đồi núi, đất trồng rừng sản xuất (keo, cây bụi), đất hoang hóa.

+ Một phần diện tích xen kẽ đất nông nghiệp (đất trồng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm), đường giao thông, suối nhỏ và khu vực mồ mả của người dân.

-  Tình trạng quản lý đất đai:

+ Khu vực mỏ chưa bị xây dựng công trình kiên cố, chưa có khu dân cư tập trung.

+ Công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB được thực hiện theo Luật Đất đai 2024 và các quyết định, kế hoạch sử dụng đất của huyện Hải Lăng (cũ).

-  Hiện trạng mặt nước:

+ Không có hồ, ao lớn trong phạm vi khai thác; chủ yếu là suối nhỏ, dòng chảy tạm thời và nước mưa chảy tràn theo địa hình đồi dốc.

+ Không sử dụng trực tiếp nguồn nước mặt tự nhiên cho khai thác; nước thải chủ yếu là nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt công nhân, được thu gom, quản lý theo thiết kế môi trường của dự án.

