## CÁC DỰ ÁN LỚN
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ
STT | Nhà đầu tư | Tên dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Diện tích dự án (m2) | Quyết định cho thuê đất | Thời hạn hoạt động | Tiến độ dự án (Hạn hoàn thành) |  | Tóm tắt tình hình thực hiện Dự án
[7 empty] | Được phê duyệt | Thực tế
1 | Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình | XD Khu Resort | Xã Bảo Ninh | 42483 | 1480/QĐ-UBND ngày 24/06/2009 | 50 | 30/9/2020 | Đang dừng thi công, chậm so với tiến độ yêu cầu | Dự án được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 24/06/2009. Theo Thông báo số 3036/TB-VPUBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh và Thông báo Kết luận số 913-TB/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu đơn vị khởi công chậm nhất trước tháng 3/2019, hoàn thành đưa vào hoạt động 9/2020. Về tiến độ thực hiện dự án: Đến nay, Dự án đã triển khai xây dựng xong phần thô toà nhà khách sạn 19 tầng và đang dừng thi công, dự án chậm tiến độ so với dự án đầu tư và cam kết.
2 | Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình | Khách sạn 5 sao Pullman | Xã Bảo Ninh | 56622 | 3762/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 | 27/7/2066 | 31/12/2019 | Đang dừng thi công | Đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 trong đó thời gian đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023. Về tiến độ thực hiện dự án: Đến nay, Dự án mới xây dựng thi công phần thô của khối khách sạn và các hạng mục công trình phụ trợ khác. Tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ đã cam kết.
3 | Công ty CP Đông Dương Miền Trung | XD Khu du lịch Indochina Quảng Bình Resort | Xã Quang Phú | 71374 | 2854/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 | 50 | 31/12/2022 | Đang thi công, nhưng chậm so với tiến độ yêu cầu | Đã được UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất để tiếp tục thực hiện Dự án tại Quyết định số 3912/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, thời gian gia hạn đến ngày 01/7/2016. Đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ ngân sách 8,7 tỷ đồng và đã được tiếp tục đầu tư DA, được điều chỉnh quy hoạch chi tiết (giữ nguyên mục tiêu đầu tư) tại Thông báo số 821-TB/TU ngày 09/7/2018 của TTTU; UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh QHCT tại QĐ số 3260/QĐ-UBND ngày 01/10/2018. UBND tỉnh đã làm việc với đơn vị và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ theo cam kết tại Công văn số 1016/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/06/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Hoàn thành tối thiểu 50% tổng mức đầu tư dự án trong thời hạn 3 năm (trước ngày 30/7/2021) và hoàn thành dự án đưa vào hoạt động trước ngày 31/12/2022. Hiện tại đơn vị đã xây dựng kè chắn đất, biệt thự mẫu 2 tầng 400m2, đang san gạt mặt bằng và thi công các tuyến đường nội bộ trong dự án. Tiến độ chậm so với cam kết.
4 | Công ty Cổ phần Delta | Dự án xây dựng khu khách sạn sinh thái | Xã Quang Phú | 47493.6 | 64/QĐ-UBND ngày 15/01/2008; 3575/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 | 50 | KC: Qúy 2/2019 HT: Quý 2/2021 | Đang dừng thi công | Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được giao đất trên thực địa ngày 21/3/2018. Thời gian khởi công (sau khi được gia hạn) chậm nhất Quý II/2019, hoàn thành đưa vào sử dụng 24 tháng kể từ ngày khởi công. Hiện tại, đã xây dựng một phần hàng rào dự án, san gạt mặt bằng và rà phá bom mình, chưa triển khai thi công các hạng mục chính. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra dự án và có văn bản đôn đốc đơn vị sớm triển khai dự án đưa vào sử dụng, tuy nhiên đơn vị không có ý kiến phản hồi.
5 | Công ty CP Golden City | Khu resort Golden City | Xã Bảo Ninh | 85047.2 | 3379/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 | 2067-05-17 | KC: 30/3/2020 HT: 31/12/2020 | Triển khai chậm | - Dự án phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; tiến độ khởi công trước ngày 30/6/2019, hoàn thành đến ngày 31/12/2020. Do thay đổi thủ tục trình cấp phép xây dựng từ Bộ Xây dựng phần cấp về cho Sở XD theo quy định mới nên hiện DA đang xin điều chỉnh tiến độ khởi công đến 31/3/2020, giữ nguyên tiến độ hoàn thành; xin tăng TMĐT lên 1.308 tỷ đồng. Dự án được UBND có quyết định cho thuê đất số 3379/QĐ-UBND ngày 26/09/2017 và gia hạn sử dụng đất đến 26/08/2021 tại Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 26/08/2019. - Đến nay, Dự án mới san gạt mặt bằng, thi công hệ thống đường nội bộ của dự án, hệ thống thoát nước trong dự án, chưa đầu tư xây dựng các hạng mục chính của công trình
6 | Công ty Cổ phần Khai thác và sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành-Quảng Bình | Nhà máy sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành | Xã Châu Hóa | 123269 | 32/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 | 50 | 30/06/2018 | Chưa thi công | Dự án đã được UBND tỉnh có Quyết định cho thuê đất số 32/QĐ-UBND ngày 06/01/2011, gia hạn sử dụng đất tại Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 31/12/2014. - Dự án đã đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông vào Nhà máy, đã san lấp mặt bằng nhưng chưa đầu tư xây dựng Nhà máy. Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Công ty, yêu cầu Công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính 8,5 tỷ đồng đã cam kết nộp trước ngày 31/12/2019 và tiếp tục triển khai xây dựng trong Quý IV/2019. Tuy nhiên, đến nay Nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chưa triển khai thực hiện Dự án theo cam kết.
7 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Linh Thành | XD Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê | Phường Đồng Phú | 2034.9 | 875/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 | 50 | 30/11/2020 | Dừng thi công | Đã san lấp mặt bằng, ép cọc móng, thi công trạm biến áp. Ngày 12/03/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 428/STNMT-CCQLĐ ngày 12/03/2021 đề nghị cho phép giãn tiến độ, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trước ngày 30/06/2022 báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Ngày 22/03/2021, BCS Đảng UBND tỉnh có Thông báo số 46-TB/BCSĐ trong đó thống nhất chủ trương theo đề nghị của Sở TNMT và giao Sở TNMT tham mưu văn bản của BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực tỉnh ủy. Ngày 8/4/2021, BCS Đảng UBND tỉnh đã có Công văn số 60/BCS-UBND gửi Thường trực Tỉnh ủy cho phép đơn vị kéo dài thời gian thực hiện dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2022. Đến nay, đơn vị đang dừng thi công, chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.
8 | Công ty TNHH Thành An | Dự án khu khách sạn tại phường Hải Thành | Phường Hải Thành | 3307 | 1999/QĐ-UBND ngày 17/8/2010, 3908/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 | 50 | 30/04/2020 | Dừng thi công | Dự án đã được UBND tỉnh đồng ý gia hạn đến 30/4/2020 tại Thông báo số 1117-TB/TU ngày 13/05/2019 của Tinh ủy, và Công văn số 1995/VPUBND-TNMT ngày 09/6/2019 cho phép công ty giãn tiến độ thực hiện dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30/04/2020. Đã xây dựng tầng 4 khách sạn. Hiện tại, đang dừng thi công.
9 | Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Hưng Phát | Dự án Cửa hàng xăng dầu | Thị trấn Phong Nha | 13677.9 | 2640/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 | 50 | 30/12/2020 | Đang dừng thi công, chưa hoàn thành | Dự án mới san lấp mặt bằng, thi công hệ thống cống thoát nước trong khu vực thực hiện dự án
10 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cát Biển Quảng Bình | Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Hà Nội | Phường Hải Thành | 4652.2 | 3688/QĐ-UBND ngày 31/12/2010; 2428/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 | 2060-12-31 | 31/12/2014 | Đang thi công, chưa hoàn thành | Dự án đã xây dựng phần thô đến tầng 3. Đã chuyển hình thức thuê đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với số tiền nộp 19,080 tỷ. Hiện nay, tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ nhà đầu tư đăng ký theo Luật Đất đai.
11 | Công ty Cổ phần Việt Thiên Bình | XD khu nghĩ dưỡng Thanh Hà- Đá Nhảy | Xã Thanh Trạch | 161625.6 | 186/QĐ-UBND ngày 26/01/2011; 3227/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 | 50 | 26/8/2021 | Chưa thi công, hiện đang tạm dừng | DA mới hoàn thành việc trả tiền GPMB và được giao đất năm 2016, cấp GCNQSDĐ năm 2017, thẩm định tiết kế sơ sở 30/9/2016; được phê duyệt BC ĐTM; đã san gạt mặt bằng; Chi cục QLĐB II.4 yêu cầu đấu nối QL1A mới được thi công theo BB ngày 05/7/2018. Đã được gia hạn sử dụng đất đến 26/8/2021. Ngày 13/10/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2786/QD-UBND, theo đó tiến độ thực hiện dự án Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Quý III/2023, hoàn thành dự án đi vào vận hành khai thác trong Quý III/2025.
12 | Công ty Môi trường xanh Miền Trung | Dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt | Xã Quảng Lưu | 42942.4 | 2912/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 | 50 | Quý IV/2020 | Chưa thi công hạng mục chính | Đã GPMB, san lấp mặt bằng, xây dựng hàng rào, phần thô, chưa lợp mái 9 phòng nhà điều hành, dựng cột điện, đào 4 hố sinh học.